## 概览
示例客户 同类资源配置对比明细
“符合数”指所有比较项都符合标准做法的资源数；虚拟机按订阅分组，数据库日志与告警按业务线分组。高风险偏差＝直接对应安全风险或已引发故障的偏差。
类型 | 资源数 | 标准做法 | 符合数 | 符合比例 | 偏差数 | 高风险偏差数 | 主要原因 | 备注
MySQL 灵活服务器 | 3 | 网络访问：仅私有终结点，无公网防火墙规则（最好再关闭公网开关）；强制 TLS（require_secure_transport）：ON；高可用：ZoneRedundant（跨可用区）；备份保留天数：14 天（按标准方式创建的生产库做法） | 0 | 0% | 3 | 2 | Terraform 1 个；Azure 门户“创建 MySQL 灵活服务器”向导 1 个；未知：没有标准创建标签，部署历史中也没有创建记录 1 个
PostgreSQL 灵活服务器 | 2 | 网络访问：私有访问（私有终结点或 VNet 集成），无公网防火墙规则；强制 TLS（require_secure_transport）：on；高可用：ZoneRedundant（跨可用区） | 2 | 100% | 0 | 0 | —
存储账户 | 4 | 网络访问：关闭公网或默认拒绝 + 私有终结点；最低 TLS 版本：TLS1_2（3/4 个账户）；Blob 软删除：开启；允许匿名 Blob 访问：禁止（allowBlobPublicAccess=false） | 2 | 50% | 2 | 2 | 未知：没有标准创建标签，部署历史中也没有创建记录 1 个；Terraform 1 个
数据库与缓存的日志与告警 | 4 | 诊断日志导出：慢查询/审计等日志导出到 Log Analytics | 0 | 0% | 3 | 0
合计 |  |  |  |  | 8 | 4

## 偏差明细
偏差明细（每行一个资源或一组资源）
“与标准做法的差异”按“项目：当前值 → 标准做法”列出。关联问题编号对应可靠性与安全、卓越运营与性能效率报告中的问题。负责人、客户决定、处理状态、完成日期由客户填写。
编号 | 资源类型 | 订阅 | 资源组 | 资源 | 环境 | 业务线 | 风险 | 与标准做法的差异 | 原因 | 关联问题编号 | 建议 | 可行性 | 短期措施 | 需要客户确认 | 负责人 | 客户决定 | 处理状态 | 完成日期
MYSQL-01 | MySQL 灵活服务器 | shop-prod | shop-rg | shop-mysql-prod | 生产（推断：标签 environment=prod） | 电商 | 一般 | 高可用：SameZone → ZoneRedundant（跨可用区） | 创建方式：Terraform（带 managed_by=terraform 标签） 创建时间：未取得 | R5-bd992e、O2-14ab6d | 把高可用改为跨可用区（先关闭同可用区 HA 再按跨可用区重新开启，确认区域支持） | 原地修改（需维护窗口或应用配合）
MYSQL-02 | MySQL 灵活服务器 | pay-prod | pay-rg | pay-mysql-prod | 生产（推断：资源名称） | 支付 | 高风险 | 网络访问：公网开关=Enabled，私有终结点 0 个，公网防火墙规则 1 条，含全网放行规则 AllowAll_2026-3-14 → 仅私有终结点，无公网防火墙规则（最好再关闭公网开关） 强制 TLS（require_secure_transport）：OFF → ON 高可用：Disabled → ZoneRedundant（跨可用区） 备份保留天数：7 天 → 14 天（按标准方式创建的生产库做法） | 创建方式：Azure 门户“创建 MySQL 灵活服务器”向导（部署 MySqlFlexibleServer_2026-3-14T02.11.05，2026-03-14） 创建时间：未取得 1 条防火墙规则名称为门户按钮自动生成格式（ClientIPAddress_日期 / AllowAll_日期），说明是在门户里点“添加当前客户端 IP / 允许全部”加上的 | R5-092698、S-N4-b385e1、O2-d2ae2f | 为服务器创建私有终结点（或复用已有终结点），把应用连接串切到私有地址后删除全部公网防火墙规则并关闭公网访问；把 require_secure_transport 改为 ON（动态参数，无需重启）；把高可用改为跨可用区（先关闭同可用区 HA 再按跨可用区重新开启，确认区域支持）；把备份保留期调到 14 天 | 原地修改（需维护窗口或应用配合） 网络访问：原地修改（需维护窗口或应用配合） 强制 TLS（require_secure_transport）：原地修改（需维护窗口或应用配合） 高可用：原地修改（需维护窗口或应用配合） 备份保留天数：原地修改 | 立即删除全网放行规则 AllowAll_2026-3-14 | 请确认哪些外部客户端（办公网、第三方）仍需直连，改为经 VPN、跳板机或私有终结点访问；同一应用的库都关闭此项时，说明该应用客户端未启用 TLS，需应用侧先改再打开
MYSQL-03 | MySQL 灵活服务器 | shop-test | shop-test-rg | shop-mysql-test | 测试（推断：资源名称） | 电商 | 高风险 | 网络访问：公网开关=Enabled，私有终结点 0 个，公网防火墙规则 1 条 → 仅私有终结点，无公网防火墙规则（最好再关闭公网开关） | 创建方式：未知：没有标准创建标签，部署历史中也没有创建记录 创建时间：未取得 1 条防火墙规则名称为门户按钮自动生成格式（ClientIPAddress_日期 / AllowAll_日期），说明是在门户里点“添加当前客户端 IP / 允许全部”加上的 |  | 为服务器创建私有终结点（或复用已有终结点），把应用连接串切到私有地址后删除全部公网防火墙规则并关闭公网访问 | 原地修改（需维护窗口或应用配合） |  | 请确认哪些外部客户端（办公网、第三方）仍需直连，改为经 VPN、跳板机或私有终结点访问
STORAGE-01 | 存储账户 | shop-prod | shop-rg | shopassets | 生产（推断：订阅名称） | 电商 | 高风险 | 网络访问：公网=Enabled，默认动作=Allow，IP/VNet 规则 0/0，私有终结点 0 个 → 关闭公网或默认拒绝 + 私有终结点 Blob 软删除：未开启 → 开启 允许匿名 Blob 访问：True → 禁止（allowBlobPublicAccess=false） | 创建方式：未知：没有标准创建标签，部署历史中也没有创建记录 创建时间：2024-11-05 | S-N5-810548 | 先加私有终结点、切换内部访问后关闭公网；开启 Blob 与容器软删除（建议 7~14 天）；关闭账户级匿名访问开关（当前没有匿名容器的账户可直接关闭） | 原地修改（需维护窗口或应用配合） 网络访问：原地修改（需维护窗口或应用配合） Blob 软删除：原地修改 允许匿名 Blob 访问：原地修改 | 至少把默认动作改为 Deny 并只放行确需的出口 IP
STORAGE-02 | 存储账户 | data-prod | data-rg | datalakeraw | 生产（推断：标签 environment=prod） | 数据平台 | 高风险 | 网络访问：公网=Enabled，默认动作=Allow，IP/VNet 规则 0/0，私有终结点 0 个 → 关闭公网或默认拒绝 + 私有终结点 最低 TLS 版本：TLS1_0 → TLS1_2（3/4 个账户） Blob 软删除：未开启 → 开启 | 创建方式：Terraform（带 managed_by=terraform 标签） 创建时间：2024-08-20 最低 TLS 为 1.0，通常是旧版接口或迁移工具建账户时的默认值（门户新建默认是 TLS1.2） 按 Terraform 创建但仍对全网开放：存储账户模板没有统一设置网络规则 | R6-ada966 | 先加私有终结点、切换内部访问后关闭公网；把最低 TLS 版本改为 1.2（Azure 存储已停止支持 TLS 1.0/1.1）；开启 Blob 与容器软删除（建议 7~14 天） | 原地修改（需维护窗口或应用配合） 网络访问：原地修改（需维护窗口或应用配合） 最低 TLS 版本：原地修改 Blob 软删除：原地修改 | 至少把默认动作改为 Deny 并只放行确需的出口 IP
DBDIAG-01 | 数据库与缓存的日志与告警 | pay-prod |  | 支付：2 个生产数据库/缓存 | 生产 | 支付 | 一般 | 诊断日志导出：2/2 个未导出 → 慢查询/审计等日志导出到 Log Analytics | 创建时间：未取得 未导出日志的资源：pay-mysql-prod, pay-pg-prod | O2-d2ae2f | 为同类资源补诊断设置（MySQL 慢查询/审计、PostgreSQL 日志、Redis 连接/审计），并配置 CPU、内存、存储、连接数、可用性告警 | 原地修改
DBDIAG-02 | 数据库与缓存的日志与告警 | data-prod |  | 数据平台：1 个生产数据库/缓存 | 生产 | 数据平台 | 一般 | 诊断日志导出：1/1 个未导出 → 慢查询/审计等日志导出到 Log Analytics | 创建时间：未取得 未导出日志的资源：data-pg-prod | O2-d2ae2f | 为同类资源补诊断设置（MySQL 慢查询/审计、PostgreSQL 日志、Redis 连接/审计），并配置 CPU、内存、存储、连接数、可用性告警 | 原地修改
DBDIAG-03 | 数据库与缓存的日志与告警 | shop-prod |  | 电商：1 个生产数据库/缓存 | 生产 | 电商 | 一般 | 诊断日志导出：1/1 个未导出 → 慢查询/审计等日志导出到 Log Analytics | 创建时间：未取得 未导出日志的资源：shop-mysql-prod | O2-14ab6d | 为同类资源补诊断设置（MySQL 慢查询/审计、PostgreSQL 日志、Redis 连接/审计），并配置 CPU、内存、存储、连接数、可用性告警 | 原地修改

## 各属性采用情况
各比较项的采用情况
“已采用”指该项已符合标准做法的资源数（虚拟机为订阅组数，数据库日志为业务线组数）。
资源类型 | 比较项 | 标准做法 | 参与比较数 | 已采用 | 采用比例 | 说明
MySQL 灵活服务器 | 网络访问 | 仅私有终结点，无公网防火墙规则（最好再关闭公网开关） | 3 | 1 | 33.3%
MySQL 灵活服务器 | 强制 TLS（require_secure_transport） | ON | 3 | 2 | 66.7%
MySQL 灵活服务器 | 高可用 | ZoneRedundant（跨可用区） | 3 | 1 | 33.3%
MySQL 灵活服务器 | 备份保留天数 | 14 天（按标准方式创建的生产库做法） | 3 | 2 | 66.7%
PostgreSQL 灵活服务器 | 网络访问 | 私有访问（私有终结点或 VNet 集成），无公网防火墙规则 | 2 | 2 | 100%
PostgreSQL 灵活服务器 | 强制 TLS（require_secure_transport） | on | 2 | 2 | 100%
PostgreSQL 灵活服务器 | 高可用 | ZoneRedundant（跨可用区） | 2 | 2 | 100%
存储账户 | 网络访问 | 关闭公网或默认拒绝 + 私有终结点 | 4 | 2 | 50%
存储账户 | 最低 TLS 版本 | TLS1_2（3/4 个账户） | 4 | 3 | 75%
存储账户 | Blob 软删除 | 开启 | 4 | 2 | 50%
存储账户 | 允许匿名 Blob 访问 | 禁止（allowBlobPublicAccess=false） | 4 | 3 | 75%
数据库与缓存的日志与告警 | 诊断日志导出 | 慢查询/审计等日志导出到 Log Analytics | 3 | 0 | 0%

## 模板修正
需要修正的模板默认值
按标准方式创建的资源中出现的偏差，说明模板参数需要修正。
模板/业务线 | 当前默认值 | 应改为 | 影响的资源 | 负责人 | 处理状态
MySQL 灵活服务器 模板 | 高可用：SameZone | ZoneRedundant（跨可用区） | shop-mysql-prod
存储账户 模板 | 网络访问：公网=Enabled，默认动作=Allow，IP/VNet 规则 0/0，私有终结点 0 个 | 关闭公网或默认拒绝 + 私有终结点 | datalakeraw
存储账户 模板 | 最低 TLS 版本：TLS1_0 | TLS1_2（3/4 个账户） | datalakeraw
存储账户 模板 | Blob 软删除：未开启 | 开启 | datalakeraw

## 共同缺口
没有内部范例的共同缺口
所有同类资源都一样缺的配置，按微软推荐统一补齐，并写进模板默认值。
资源类型 | 缺口 | 符合数 | 总数 | 说明 | 微软推荐做法
MySQL 灵活服务器 | 异地冗余备份 | 0 | 3 | 3/3 台没开异地冗余备份；该设置只能在创建时选择，补齐需要“时间点还原到开启异地备份的新服务器”后切换，建议放到下次重建或大版本升级时一并处理。 | 生产库开启异地冗余备份（只能在创建时选择，结合下次重建或大版本升级处理）
MySQL 灵活服务器 | Azure 告警规则 |  | 3 | 见“数据库与缓存的日志与告警”。 | 配置 CPU、内存、存储、连接数、可用性告警
PostgreSQL 灵活服务器 | Azure 告警规则 |  | 2 | 见“数据库与缓存的日志与告警”。 | 配置 CPU、内存、存储、连接数、可用性告警
存储账户 | 共享密钥访问 | 1 | 4 | 3/4 个账户允许共享密钥访问，没有统一改为只用 Entra ID；建议先从 IaC 状态和备份账户开始关闭共享密钥。 | 关闭共享密钥，改用 Entra ID 授权（先从 IaC 状态账户和备份账户开始）
数据库与缓存的日志与告警 | Azure 告警规则 |  | 4 | 告警覆盖见卓越运营检查 O2（告警）。 | 配置 CPU、内存、存储、连接数、可用性告警

## 规律分析
偏差的规律：按创建方式、业务线、区域、创建月份
高风险偏差统计范围：AKS、MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB、存储账户、ACR、应用网关、Front Door 共 9 个资源；“任一偏差”统计范围另含虚拟网络。
按创建方式 | 资源数 | 有高风险偏差 | 比例
未知（无标签、无部署记录） | 2 | 2 | 100%
门户向导 | 1 | 1 | 100%
Terraform | 6 | 1 | 16.7%
按业务线 | 资源数 | 有高风险偏差 | 比例
电商 | 3 | 2 | 66.7%
数据平台 | 2 | 1 | 50%
支付 | 3 | 1 | 33.3%
公共网络 | 1 | 0 | 0%
按区域 | 资源数 | 有高风险偏差 | 比例
美国东部 | 2 | 1 | 50%
日本东部 | 7 | 3 | 42.9%
按创建月份（任一偏差） | 资源数 | 有偏差 | 比例
2024-06 | 1 | 0 | 0%
2024-08 | 1 | 1 | 100%
2024-11 | 1 | 1 | 100%
2025-04 | 1 | 0 | 0%
按业务线（任一偏差） | 资源数 | 有偏差 | 比例
电商 | 3 | 3 | 100%
数据平台 | 2 | 1 | 50%
支付 | 3 | 1 | 33.3%
公共网络 | 1 | 0 | 0%
Terraform 与其他方式（任一偏差） | Terraform 资源数 | 其中有偏差 | 其他资源数 | 其中有偏差
MySQL 灵活服务器 | 1 | 1 | 2 | 2
PostgreSQL 灵活服务器 | 2 | 0 | 0 | 0
存储账户 | 3 | 1 | 1 | 1
合计 | 6 | 2 | 3 | 3

## 方法与局限
方法与局限
怎么找标准做法、怎么判断原因，以及这次比较没有覆盖的内容。
类别 | 说明
方法 | 对每类资源，按业务线和环境分组，找出环境中已在使用、且符合微软推荐的做法作为标准；多数做法本身不合规时，以少数已合规资源的做法为目标并注明覆盖率。逐资源列出与标准不同的属性，再用标准创建标签、创建时间、部署历史（门户向导部署名）、门户规则命名、供应商等证据推断原因，并给出对齐建议和可行性。
方法 | 标签 managed_by=terraform
方法 | 资源组部署历史中的创建类部署名视为门户向导创建；IaC 工具不产生部署记录
方法 | 可行性分类：原地修改；原地修改（需维护窗口或应用配合）；新建节点池/新实例替换（不重建整体）；需重建并迁移；需供应商确认。
局限 | 资源创建时间未取得（没有 raw/peer 的采集数据），原因分析只用了标签和部署历史，创建时间显示为“未取得”。
局限 | 没有读取具体创建人账号（活动日志只保留 90 天且含个人信息），只按部署历史判断创建方式。
局限 | 部署历史每个资源组最多保留 800 条，IaC 工具（如 Terraform）不留部署记录，因此“查不到部署记录”不能证明不是门户创建。
局限 | AKS 节点资源组（MC_*）内的资源和 AKS 自动创建的存储账户由平台管理，没有参与比较。
局限 | 没有比较：NAT 网关和负载均衡（可靠性报告单独检查）、Event Hubs、Private Link Service、VPN 网关；数据库参数只比较了强制 TLS。
局限 | 虚拟机系统内的配置（sshd、防火墙）无法从 Azure 读取；由磁盘创建的虚拟机无法判断是否允许密码登录。